## 仮定_構成図 (hidden)
脅威分析サーバ
RDS
Intraサブネット
Trustサブネット
ENI
Availability Zone
Internet gateway
Endpoints
ALB
SQS
Lambda
StepFunction
SQS
S3
Lambda
SNS
CloudWatch
CloudTrail
VPC-FOR-Company A
監視
Config
CloudTrail
S3
Company A
脅威分析サーバ
RDS
Intraサブネット
Trustサブネット
ENI
Availability Zone
Internet gateway
Endpoints
ALB
SQS
Lambda
StepFunction
SQS
S3
Lambda
SNS
CloudWatch
CloudTrail
VPC-FOR-Company B
監視
Config
CloudTrail
S3
Company B
SystemsManager
SystemsManager
WAF
WAF
KMS
Detective
GuardDuty
Security Hub
秘密鍵キー
脅威分析
管理用端末
社内ユーザ
管理用端末
社内ユーザ
Internet
Firewall
Firewall
Company_A
Company_B
汎用可能
汎用可能

## 仮定_構成図
…….
脅威分析サーバ
RDS
Intraサブネット
Trustサブネット
ENI
Availability Zone
ALB
Lambda
SNS
CloudWatch
CloudTrail
VPC-FOR-Company A
監視
Config
CloudTrail
S3
Company A
脅威分析サーバ
RDS
Intraサブネット
Trustサブネット
ENI
Availability Zone
Internet gateway
Endpoints
ALB
SQS
Lambda
StepFunction
SQS
S3
Lambda
SNS
CloudWatch
CloudTrail
VPC-FOR-Company B
監視
Company B
SystemsManager
SystemsManager
管理用端末
社内ユーザ
管理用端末
社内ユーザ
Firewall
Firewall
Company_A
Company_B
KMS
Detective
GuardDuty
Security Hub
秘密鍵キー
脅威分析
Endpoints
Internet gateway
S3
WAF

## 工数表 (hidden)
技術点
物理の隔離：各会社は独自のVPC（CIDRが重複しない）を持つ
論理の隔離：すべてのリソースにタグ（tenant=<会社名>）を強制追加
権限の隔離：IAM ポリシーをテナントタグにバインド
データの隔離：RDS はインスタンスごとに分割、S3 はバケットごとに分割、KMS はテナントごとに分離
サーバーレスの隔離：Lambda にテナント識別子を含む、StepFunction ARN にテナントIDを含む、SQS キュー名にテナント識別子を含む
監視の隔離：テナント専用のダッシュボード
|  |  | 合計 | 248
|  | タスク | タスクの説明 | 工数(MD)
|  | フェーズ1：現行環境の調査と分析 | 資源リストのエクスポート | 7
|  |  | アーキテクチャの依存関係分析 | 4
|  |  | 共有サービスの識別 | 7
|  |  | セキュリティポリシーの整理 | 8
|  |  | テナント隔離調査 | 12
|  |  | ネットワークアーキテクチャ調査 | 7
|  |  | Terraform調査 | 14
|  |  | データ隔離調査 | 9
|  | フェーズ2：Terraformモジュールの開発 | 環境の構築 | 2
|  |  | コアモジュール | 20
|  |  | サーバーレス | 17
|  |  | 多環境設定 | 9
|  |  | 状態隔離 | 7
|  |  | 自動化スクリプト | 11
|  |  | 開発ドキュメントの作成 | 5
|  | フェーズ3：CI/CDとテスト | CICDソリューションの選定調査 | 21
|  |  | 環境の構築 abcのテスト | 36
|  | フェーズ4：ドキュメントと納品 | 運用手順 | 8
|  |  | ユーザー手順 | 3
|  |  | コスト分担 | 10
|  | フェーズ5：リスク管理 | モジュールリファクタリング | 10
|  |  | テストの遅延 | 7
|  |  | セキュリティ脆弱性 | 7
|  |  | 事前調査不足 | 7
フェーズ1：現行環境の調査と分析
| タスク | タスクの説明 | 詳細task | 成果物 | 工数(MD)
| 1.1 | 資源リストのエクスポート
| 1.1.1 |  | AWS CLIを使用して、すべてのEC2/RDS/S3/SQS/Lambda/StepFunctionリソースリストをエクスポートする | resources_raw.json | 2
| 1.1.2 |  | 不要なリソース（デフォルトVPCなど）をフィルタリングするPythonスクリプトを作成する | filter_resources.py | 2
| 1.1.3 |  | 分類されたリソースリストを生成する（サービスおよびタグごとに分類） | resources_classified.xlsx | 2
| 1.1.4 |  | 成果物ドキュメントの作成 | resources.xlsx | 1
| 1.2 | アーキテクチャの依存関係分析
| 1.2.1 |  | EC2 → SQS → Lambda → StepFunctionの呼び出しチェーンをチェックする |  | 4
| 1.3 | 共有サービスの識別
| 1.3.1 |  | CloudTrail/Configがグローバルサービスとして利用可能かどうかを確認する | shared_services.md | 3
| 1.3.2 |  | S3バケットがテナント間で共有されているかどうかを確認する | S3_bucket_policy_audit.csv | 3
| 1.3.3 |  | 成果物ドキュメントの作成 | resources.xlsx | 1
| 1.4 | セキュリティポリシーの整理
| 1.4.1 |  | すべてのIAMロールポリシーをエクスポートし、高リスクの権限をマークする | iam_risk_roles.csv | 4
| 1.4.2 |  | WAFルールの確認 | waf_rules_audit.log | 4
| 1.5 | テナント隔離調査
| 1.5.1 |  | VPC隔離方針の定義（各テナント独立VPC＋アカウント間共有） | vpc_per_tenant_design.md | 4
| 1.5.2 |  | リソースタグ付けポリシーの設計（tenant:company-a, env:prod） | tagging_policy.json | 3
| 1.5.3 |  | 機密データの暗号化方式の確定（KMSマルチテナントCMK） | kms_key_design.md | 4
| 1.5.4 |  | 成果物ドキュメントの作成 | テナント.xlsx | 1
| 1.6 | ネットワークアーキテクチャ調査
| 1.6.1 |  | 各テナントのCIDR範囲を計画する（重複を避ける） | cidr_allocation_table.xlsx | 3
| 1.6.2 |  | 共有サービスのVPCエンドポイントの設計（S3） | vpc_endpoints_design | 3
| 1.6.3 |  | 成果物ドキュメントの作成 | ネットワークアーキテクチ.xlsx | 1
| 1.7 | Terraform調査
| 1.7.1 |  | 環境を分離するためのディレクトリ構造の選択（envs/dev/, envs/prod/） | code_structure.md | 2
| 1.7.2 |  | 変数注入方式の設計（tfvars + 環境変数を使用） | code_structure.md | 3
| 1.7.3 |  | コード構造設計 | code_structure.md | 3
| 1.7.4 |  | 現行設定のマッピング検証 | code_structure.md | 3
| 1.7.5 |  | 成果物ドキュメントの作成 | code_structure.xlsx | 3
| 1.8 | データ隔離調査
| 1.8.1 |  | S3バケットを複数使用する vs. テナントごとにディレクトリを分割するコスト/パフォーマンスの比較 | S3_isolation_analysis.xlsx | 3
| 1.8.2 |  | クロステナントバックアップポリシーの設計（S3ディレクトリごとにテナントを分ける） | backup_policy.md | 3
| 1.8.3 |  | 成果物ドキュメントの作成 | resouce.xlsx | 3
フェーズ2：Terraformモジュールの開発
| タスク | タスクの説明 | 詳細task | 成果物 | 工数(MD)
| 2.1 | 環境の構築
| 2.1.1 |  | 開発環境の構築 | 開発環境 | 2
| 2.2 | コアモジュール
| 2.2.1 |  | VPCモジュールの開発（サブネット、ルートテーブル、NATゲートウェイを含む） | modules/network/vpc | 7
| 2.2.2 |  | EC2モジュールの開発 | modules/compute | 6
| 2.2.3 |  | RDSモジュールの開発 | modules/database/rds | 7
| 2.3 | サーバーレス
| 2.3.1 |  | Lambdaデプロイメントモジュールのパッケージング（権限とVPCバインディングを含む） | modules/serverless/lambda | 5
| 2.3.2 |  | StepFunction状態マシンのテンプレートを設計する（JSON/YAML） | templates/stepfunction_def | 5
| 2.3.3 |  | その他のサーバーレス設定の設計 | modules/serverless/other | 7
| 2.4 | 多環境設定
| 2.4.1 |  | 基礎環境変数ファイルの生成（dev/staging/prod） | envs/base.tfvars | 5
| 2.4.2 |  | テナント専用オーバーレイ設定の実装（company-a/dev.tfvars） | envs/tenants/ | 4
| 2.4.3 | 状態隔離
| 2.4.4 |  | S3バケットごとにテナントを分け、動的に命名するS3バックエンドテンプレートを構成する | backend_tenant | 4
| 2.4.5 |  | 状態ロックのDynamoDBテーブルの開発（テナントレベルのロックメカニズム） | modules/backend/dynamodb | 3
| 2.6 | 自動化スクリプト
| 2.6.1 |  | テナント初期化スクリプトの作成（TF変数とディレクトリ構造の生成） | scripts/init_tenant.sh | 5
| 2.6.2 |  | 複数のテナントを並行してデプロイするためのバッチデプロイツールの開発 | scripts/deploy_all_tenants.py | 6
| 2.7 | 開発ドキュメントの作成
| 2.71 |  | 各機能の開発ドキュメントの作成 | 開発ドキュメント.xlsx | 5
フェーズ3：CI/CDとテスト
| タスク | タスクの説明 | 詳細task | 成果物 | 工数(MD)
| 3.2 | CICDソリューションの選定調査
| 3.2.1 |  | CICDソリューションの選定調査（AWS codepipline/gitlab CI/CD / jenkins） | 分析.xlsx | 5
| 3.2.2 |  | CI/CDの設定 | workflows/deploy | 4
| 3.2.3 |  | Terraform プランの承認プロセス作成 | workflows/approval | 5
| 3.2.4 |  | ドキュメントの作成 | ドキュメント.xlsx | 4
| 3.2.5 |  | CI/CDの検証 | test_evidence | 3
| 3.3 | テスト環境の構築 abc
| 3.3.1 |  | テナントA/B/Cのモック環境のデプロイ（完全な呼び出しチェーン） |  | 5
| 3.3.2 |  | リソース作成の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.3 |  | サービス接続性テスト | test_evidence | 3
| 3.3.4 |  | VPCネットワークの隔離性の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.5 |  | データ隔離性の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.6 |  | IAM権限分離の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.7 |  | KMS管理の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.8 |  | RDSのバックアップと復元の検証 | test_evidence | 3
| 3.3.9 |  | S3バージョンのロールバックの検証 | test_evidence | 3
| 3.3.10 |  | Lambdaにクロステナント権限漏洩が含まれているかの検証 | test_evidence | 3
| 3.3.11 |  | テストケースの作成 | テストケース.xlsx | 4
フェーズ4：ドキュメントと納品
| タスク | タスクの説明 | 詳細task | 成果物 | 工数(MD)
| 4.1 | 運用手順
| 4.1.1 |  | テナントの障害対策手順の作成（RDSバックアップの復元） | docs/disaster_recovery.md | 4
| 4.1.2 |  | 監視指標のしきい値の記録（CloudWatchアラームルール） | docs/monitoring_thresholds.csv | 4
| 4.2 | ユーザー手順
| 4.2.1 |  | テナントコンソールのスクリーンショットを作成（AWSコンソール操作ガイド） | docs/console_guide/ | 3
| 4.3 | コスト分担
| 4.3.1 |  | テナントごとのCost Explorerをフィルタリングするスクリプトの開発 | scripts/cost_by_tenant.py | 5
| 4.3.2 |  | コストレポートテンプレートの設計（月次PDF/Excel） | templates/cost_report.xlsx | 5
フェーズ5：リスク管理
|  | No. | リスクシナリオ | 対応策 | 予備作業時間(MD)
|  | 5.1 | モジュールリファクタリング | モジュールに更新があった場合、リファクタリングを行い、テストケースを更新する必要がある | 10
|  | 5.2 | テストの遅延 | テストの反復回数を増やす場合 | 7
|  | 5.3 | セキュリティ脆弱性 | IAMポリシーの緊急修正（過剰な権限など） | 7
|  | 5.4 | 事前調査不足 | 調査に漏れがあり、修正が必要 | 7

## 詳細な工数表
技術点
物理の隔離：各会社は独自のVPC（CIDRが重複しない）を持つ
論理の隔離：すべてのリソースにタグ（tenant=<会社名>）を強制追加
権限の隔離：IAM ポリシーをテナントタグにバインド
データの隔離：RDS はインスタンスごとに分割、S3 はバケットごとに分割、KMS はテナントごとに分離
サーバーレスの隔離：Lambda にテナント識別子を含む、StepFunction ARN にテナントIDを含む、SQS キュー名にテナント識別子を含む
監視の隔離：テナント専用のダッシュボード
詳細な工数表
番号 | タスク名 | タスク詳細内容 | 成果物 | ページ数の見積／コード行数の見積 | 工数（人/日） | 工数の根拠
1.1 | 現行環境リソース調査 | AWS CLIを使用して既存リソース設定をエクスポートし、VPC、EC2、RDSなどの情報を記録 | 現行環境リソース調査 / Current Infrastructure Investigation | 10 | 7 | リソース調査（4人/日） 文書作成（2人/日） 5ページ/人/日 レビュー（1人/日）
1.2 | 現行アーキテクチャ分析と要件収集 | 現行アーキテクチャを評価し、ビジネス要件を収集し、マルチテナントアーキテクチャの要件を定義 | 現行アーキテクチャ分析と要件収集 / Current Architecture Analysis & Requirements Collection | 10 | 13 | 要件分析（4人/日） 文書作成（5人/日） 2ページ/人/日 レビュー（4人/日）
2.1 | マルチテナントアーキテクチャ設計 | マルチテナントアーキテクチャを設計し、VPC、EC2、RDSなどのリソース隔離、権限とネットワーク制御を確保 | マルチテナントアーキテクチャ設計 / Multitenancy Architecture Design | 18 | 18 | 設計（12人/日） 文書作成とレビュー 3ページ/人/日
2.2 | Terraformモジュール構造設計 | Terraformのモジュール構造を設計し、作業スペースと環境の分離を実施、マルチテナント対応を確保 | Terraformモジュール設計文書（terraform_module_structure.md） | 18 | 18 | モジュール設計（12人/日） 文書作成とレビュー（4人/日） 4ページ/人/日 レビュー（2人/日）
2.3 | CI/CDパイプライン設計 | CI/CDプロセスを設計し、AWS CodePipeline、CodeBuild、Lambdaを使用して自動化デプロイとテストを実行 | CI/CDパイプライン設計 / CI/CD Pipeline Design | 12 | 12 | プロセス設計（8人/日） 文書作成（3人/日） 4ページ/人/日 レビュー（1人/日）
3.1.1 | VPCモジュール作成 | VPC、サブネット、NATゲートウェイ、ルーティングテーブルなどを作成し、ネットワークの隔離を確保 | VPCモジュール作成 / VPC Module | 600 | 12 | モジュール開発/デバッグ（9人/日） レビュー（3人/日）
3.1.2 | EC2インスタンスモジュール作成 | EC2インスタンスを作成し、プライベートサブネット、Elastic IP、NATゲートウェイなどのネットワーク設定 | EC2インスタンスモジュール作成 / EC2 Instance Module Development | 800 | 14 | モジュール開発/デバッグ（10人/日） レビュー（4人/日）
3.1.3 | RDSモジュール作成 | RDSインスタンスまたはクラスタを作成し、データベース権限とネットワーク隔離を設定 | RDSモジュール作成 / RDS Module | 700 | 14 | モジュール開発/デバッグ（10人/日） レビュー（4人/日）
3.2.1 | 共有S3モジュール作成 | 共有S3バケットを作成し、ログやバックアップなどの保存に使用 | 共有S3モジュール作成 / Shared S3 Module Development | 600 | 8 | モジュール開発/デバッグ（6人/日） レビュー（2人/日）
3.2.2 | 個別S3モジュール作成 | 各テナントのために個別のS3バケットを作成し、データ隔離を確保 | 個別S3モジュール作成 / Tenant-specific S3 Module Development | 600 | 10 | モジュール開発/デバッグ（8人/日） レビュー（2人/日）
3.2.3 | SNSモジュール作成 | SNSモジュールを作成し、クロスVPC通知システムとLambdaトリガーを設定 | SNSモジュール作成 / SNS Module | 500 |  | モジュール開発/デバッグ（6人/日） レビュー（2人/日）
3.3 | IAMロールとポリシー設定 | IAMロールとアクセス制御ポリシーを設定し、テナントリソースのアクセスを制限 | IAMロールとポリシー設定 / IAM Role & Policy Configuration | 600 | 12 | モジュール開発/デバッグ（9人/日） レビュー（3人/日）
3.4.1 | 入力用SQSモジュール作成 | 入力用SQSキューを作成し、権限とIAMポリシーを設定 | 入力用SQSモジュール作成 / Input SQS Module Development | 400 | 8 | モジュール開発/デバッグ（6人/日） レビュー（2人/日）
3.4.2 | Lambdaモジュール作成 | Lambda関数を作成し、タスクを処理 | Lambdaモジュール作成 / Input Lambda Module Development | 600 | 10 | モジュール開発/デバッグ（8人/日） レビュー（2人/日）
3.4.3 | Step Functionモジュール作成 | Step Functionモジュールを作成し、LambdaとSQSの連携を確保 | Step Functionモジュール作成 / Step Function Module Development | 600 | 10 | モジュール開発/デバッグ（8人/日） レビュー（2人/日）
3.4.4 | 出力用SQSモジュール作成 | 出力用SQSキューを作成し、権限とIAMポリシーを設定 | 出力用SQSモジュール作成 / Output SQS Module Development | 300 | 8 | モジュール開発/デバッグ（6人/日） レビュー（2人/日）
3.4.5 | S3モジュールとサーバレスモジュールの統合 | S3とサーバレスモジュールを統合し、S3ファイルとSQS、Lambda、Step Functionの連携を確保 | S3モジュールとサーバレスモジュールの統合 / S3 & Serverless Integration | 500 | 10 | 統合開発/デバッグ（8人/日） レビュー（2人/日）
3.5 | WAFモジュール作成 | WAFファイアウォールを設定し、Webアクセス制御、ルール、IPブラックリストなどを配置 | WAFモジュール作成 / WAF Module Development | 500 | 10 | モジュール開発/デバッグ（8人/日） レビュー（2人/日）
4.1 | テスト環境構築と設定 | テスト環境を構築し、リソースをデプロイしてマルチテナント環境を検証 | テスト環境構築と設定 / Test Environment | 20 | 20 | 環境構築（12人/日） 文書作成（4人/日） 5ページ/人/日 レビュー（4人/日）
4.2 | 統合性と隔離性テスト | 異なるテナント間のリソース隔離を検証し、権限とデータ隔離のテストを実施 | 統合性と隔離性テスト / Integration & Isolation | 16 | 16 | テスト（12人/日） 報告書作成とレビュー（4人/日）4ページ/人/日
4.3 | セキュリティコンプライアンステスト | アーキテクチャがセキュリティとコンプライアンス要件に準拠しているか検証 | セキュリティコンプライアンステスト / Security Compliance Testing | 12 | 12 | セキュリティテスト（9人/日） 報告書作成とレビュー（3人/日）4ページ/人/日
5.1 | 本番環境デプロイメント | 本番環境にマルチテナントアーキテクチャをデプロイし、最終検証を実施 | 本番環境デプロイメント / Production Environment Deployment | 16 | 16 | デプロイと検証（12人/日） レビュー（4人/日）4ページ/人/日
5.2 | データ移行と検証 | 既存データを新アーキテクチャに移行し、データの整合性と完全性を確認 | データ移行と検証 / Data Migration & Validation | 12 | 12 | データ移行実行（9人/日） 報告書作成（3人/日）4ページ/人/日
6.1 | プロジェクト総括文書作成 | プロジェクト総括を作成し、アーキテクチャ設計、デプロイメントプロセス、テスト結果をまとめる | プロジェクト総括文書作成 / Project Summary Report | 12 | 12 | 総括文書作成（9人/日） レビュー（3人/日）
タスクのマイルストーンとタイムライン
| マイルストーン | スタート日 | 終了日 | 完了工数（人/日） | 主なタスク
| マイルストーン1：現行環境調査と要件収集 |  |  | 20 | 現行アーキテクチャの調査、要件とリソース情報の収集
| マイルストーン2：アーキテクチャ設計とTerraformモジュール設計 |  |  | 28 | マルチテナントアーキテクチャとTerraformモジュール設計
| マイルストーン3：Terraformモジュール開発とCI/CD設計 |  |  | 60 | VPC、EC2、RDSなどのモジュール開発とCI/CDパイプライン設計
| マイルストーン4：サーバレスモジュール開発とWAF設定 |  |  | 57 | SQS、Lambda、Step Functionモジュール開発とWAF設定
| マイルストーン5：CI/CD自動化とデプロイスクリプト実装 |  |  | 40 | CodePipeline、CodeBuild設定と自動化スクリプト開発
| マイルストーン6：テストと環境構築 |  |  | 36 | テスト環境の構築と隔離性および性能テスト実施
| マイルストーン7：本番環境デプロイメントとデータ移行 |  |  | 28 | 本番環境デプロイメントとデータ移行
| マイルストーン8：プロジェクト総括と完了 |  |  | 12 | プロジェクト総括文書作成、プロジェクトレビューと完了
コード構成
/terraform
│
├── /modules
│ ├── /public
│ │ ├── /waf
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ ├── /s3
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ ├── /sns
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ ├── /lambda
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ ├── /sqs
│ │ │ ├── main.tf
│ │ │ ├── variables.tf
│ │ │ └── outputs.tf
│ │ │
│ │ └── /iam
│ │ ├── main.tf
│ │ ├── variables.tf
│ │ └── outputs.tf
│ │
│ └── /tenant
│ ├── /vpc
│ │ ├── main.tf
│ │ ├── variables.tf
│ │ └── outputs.tf
│ │
│ ├── /ec2
│ │ ├── main.tf
│ │ ├── variables.tf
│ │ └── outputs.tf
│ │
│ ├── /rds
│ │ ├── main.tf
│ │ ├── variables.tf
│ │ └── outputs.tf
│ │
│ └── /cloudwatch
│ ├── main.tf
│ ├── variables.tf
│ └── outputs.tf
│
├── /envs
│ ├── dev.tfvars
│ ├── staging.tfvars
│ └── prod.tfvars
│
├── /infrastructure
│ ├── main.tf
│ ├── variables.tf
│ └── outputs.tf
│
├── /scripts
│ ├── deploy_validation.sh
│ ├── cost_split_script.sh
│ └── test.sh
│
CI/CD設計構造
CI/CDプロセス
1. AWS CodeCommit：すべてのTerraform設定コードを保存します。
2. AWS CodePipeline：コード変更を監視し、デプロイメントとビルドプロセスを自動化します。
3. AWS CodeBuild：terraform init、terraform plan、terraform applyコマンドを実行してインフラの更新を保証します。
4. AWS Lambda：自動化タスク（ログ収集、環境同期、テスト実行など）を実行します。
CI/CDプロセスの詳細ステップ：
1. 開発者が AWS CodeCommit に変更をプッシュします。
2. AWS CodePipeline が自動的にトリガーされ、ビルドとデプロイメントが開始されます。
3. AWS CodeBuild が terraform init、terraform plan、terraform apply などのコマンドを実行してインフラを最新の状態に保ちます。
4. デプロイ後、AWS Lambda が後続の自動化タスク（自動テストなど）を実行します。
5. SNS はチームにデプロイメントおよびテスト結果を通知します